
赤水许决〔2026〕33号
蒙东赤峰林西县铜都-隆欣66千伏线路工程

水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书

国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司：

你单位《关于审查<蒙东赤峰林西县铜都-隆欣66千伏线路工程水土保持方案报告书>的请示》（赤电发策[2026]181号）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

蒙东赤峰林西县铜都-隆欣66千伏线路工程位于赤峰市林西县官地镇、大营子乡、大井镇境内。线路沿线有G306国道、G303国道、S204省道及周边城镇和乡村道路，交通比较便利。该工程为新建建设类项目，输电线路电压等级为66kV，工程等级为小型，建设规模为：新建铜都-隆欣66kV线路24.5km，其中架空线路长度24.42km，单回路架设，电缆线路长度0.08km，单回路敷设；建设相应二次系统工程。线路经过河川平地区长度4.11km，黄土丘陵区长度20.39km，新建塔基总数98基。

项目总征占地面积9.43hm²，其中永久占地0.76hm²，临时占地8.67hm²；占地类型为耕地1.88hm²，林地6.21hm²，草地1.34hm²。地貌类型位于河川平地区1.00hm²，黄土丘陵区8.43hm²。工程共动用土石方总量14648m³，其中挖方7324m³（含表土剥离1858m³），填方7324m³（含表土回覆1858m³），挖填平衡无弃方。总投资4002万元，其中土建投资2400万元，资金来源为企业自筹。主体工程计划于2026年10月开工，2027年6月完工，总工期为9个月。本工程征占地范围内不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

 一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案确定的水土流失防治责任范围9.43公顷。

（二）鉴于项目区属于西辽河大凌河中上游国家级水土流失重点治理区，同意本工程水土流失防治执行东北黑土区一级标准。基本同意设计水平年为2027年。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。
（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（四）基本同意水土保持补偿费16.031万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）要高度重视水土保持相关工作，应按照批复的水土保持方案要求，依法履行水土保持义务，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施；合理安排水土保持措施实施进度。

（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。

（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，水土保持监测季报和年报需按时将盖章后扫描件上传到内蒙古自治区生产建设项目水土保持方案管理系统, 无需报送纸质版, 要加强纸质档案归档备查。

（五）按照属地管理原则，定期向林西县水行政主管部门通报水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（六）本项目的地点、规模发生重大变化的，以及水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案并报我局批准。

（七）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。

（八）本决定书有效期为3年，若水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

附件：《蒙东赤峰林西县铜都-隆欣66千伏线路工程水土保持方案报告书》技术审查意见

赤峰市水利局

2026年8月14日

抄送：林西县水利局。
    赤峰市水利局办公室                 2026年8月14日印发 



